## Planilha1
Your Company LOGO	Project Name:	Pedro	Test Designed by:	Gabriel Wolkmer
	Module Name:	Login	Test Designed date:	27/04/2017
	Release Version:	alfa	Test Executed by:	Morgana Goulart
			Test Execution date:

Pre-condition	Ter um usuário cadastrado no banco
Dependencies:	---------
Test Priority	High

Test Case#	Test Title	Test Summary	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post-condition	Actual Result	Status	Notes
TC#1	Avaliação da / tela de registro de usuário	O objetivo deste teste é a validação da / tela de registro de usuário	1 – acessar página de cadastro de usuário	E-mail = gabriel@gabriel.com / Senha = Poa123! / Confirmar Senha = Poa123!	É esperado que o usuário consiga se registrar no sistema.	Deve ser exibido / Uma / Modal informando / O sucesso da / Operação e o usuário / Será redirecionado para / A tela inicial do sistema	Foi possível cadastrar um novo usuário, todos os passos ocorreram na forma que estão descritos, no entanto não é apresentado a modal	Falhou	Não é apresentada a Modal, e sim uma msg de alerta
TC#2	Avaliação da / tela de registro de usuário / - Sem uma letra maiúscula	O objetivo deste teste é a validação da / tela de registro de usuário	1 – acessar página de cadastro de usuário	E-mail = gabriel@gabriel.com / Senha = poa123! / Confirmar Senha = poa123!	é esperado que usuário / Não consiga logar no sistema	Uma modal informando / A seguinte mensagem “A senha deve conter uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial”.	O sistema não cria um novo usuário, no entanto não é apresentada uma modal, e sim uma mensagem de alerta informando: “As senhas informadas não são iguais”	Falhou	O erro pode ter ocorrido devido a queima de massa de dados, pois o usuário e senha já foram utilizados no teste anterior
TC#3	Avaliação da / tela de registro de usuário / - Sem um caractere numérico	O objetivo deste teste é a validação da / tela de registro de usuário	1 – acessar página de cadastro de usuário	E-mail = gabriel@gabriel.com / Senha = poapoa! / Confirmar Senha = poapoa!	é esperado que usuário / Não consiga logar no sistema	Uma modal informando / A seguinte mensagem “A senha deve conter uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial”.	O sistema se comportou de acordo com as descrições, no entando a msg apresentada esta em inglês.”Passwords must have at least one digit ('0'-'9'). Passwords must have at least one uppercase ('A'-'Z').”	Falhou	Não é apresentada a Modal, e sim uma msg de alerta
TC#4	Avaliação da / tela de registro de usuário / - Sem um caractere especial	O objetivo deste teste é a validação da / tela de registro de usuário	1 – acessar página de cadastro de usuário	E-mail = gabriel@gabriel.com / Senha = Poa123 / Confirmar Senha = Poa123	é esperado que usuário / Não consiga logar no sistema	Uma modal informando / A seguinte mensagem “A senha deve conter uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial”.	Não é possivél cadastrar um novo usuário, o sistema exibe a msg “Passwords must have at least one non letter or digit character” no entanto essa msg deveria ser inglês, e mostrar uma Modal	Falhou	Não é apresentada a Modal, e sim uma msg de alerta